

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**


**เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕6๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 แล้วจึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-256๑) ซึ่งเป็นแผนสำหรับใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8



(นายมงคล ค่อมสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**บทนำ**

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนพัฒนาของตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้บรรลุไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดองค์กรและกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระยะเวลาแล้วเสร็จของแผนพัฒนา โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนพัฒนารวม 2 แผนด้วยกัน คือ

**1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา** เป็นแผนพัฒนาระยะยาว โดยเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน

**2. แผนพัฒนาสามปี** เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี และมีความต่อเนื่องที่เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปีแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น สามารถตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นนั้น

**1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี**

(1) เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ท้องถิ่นจะนำไปดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

(3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ท้องถิ่นจะดำเนินการในช่วงระยะเวลาสามปี

(4) เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี**

(1) เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

(2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น

(3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งใช้ในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด

(4) สำหรับเป็นเครื่องมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี**

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 18 และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้**

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นปัญหาสำคัญ และผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

(2) การสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา และวิเคราะห์สรุปผลความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

(3) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น และประเด็นปัญหาสำคัญ

(4) การกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพการณ์และปัญหาในท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมแผนงาน/โครงการ** ประสานและรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาจากส่วนราชการ และสถานศึกษาในสังกัด และข้อเสนอความต้องการพัฒนาจากประชาคมท้องถิ่นที่เสนอผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ รวมถึงโครงการที่ส่วนราชการอื่นเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ** การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อนำไปจัดทำ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดังนี้

(1) พิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556 - 2560

(2) พิจารณาถึงความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับประเด็นหลักการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เห็นชอบ

(3) พิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับสถานะทางการคลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

(4) จัดเรียงลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจำเป็นเร่งด่วนมากต้องนำไปปฏิบัติก่อน โดยแยกประเภทของโครงการเป็น 3 ประเภท คือ

1) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดำเนินการเอง

2) โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามที่มีระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้

3) โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)** ประกอบด้วยกิจกรรม

(1) การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) โดยงานนโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้นำ ผลจากขั้นตอนที่ 1- 3 มาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ตามเค้าโครงที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

(2) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

**ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)** โดยได้นำเสนอ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง”แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ก่อนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

**ขั้นตอนที่ 6 การขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)** องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้เสนอ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่แล้ว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) และแจ้งส่วนราชการและสถานศึกษาในเขตบริการ นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่รวมทั้งประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมถึงแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**2.1 ประวัติความเป็นมา**

แรกเริ่มเดิมที บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านบัวใหญ่ เป็นป่าดงดิบรกทึบด้วยแมกไม้นานาชนิดและเต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่ดุร้าย เช่น เสือ ช้างป่า ควายป่า เป็นต้นจึงเป็นที่นิยมแสวงโชคล่าเนื้อของพวกพรานป่าจากทุกสารทิศอยู่มาวันหนึ่ง มีพรานเนื้อชื่อ “ เส หรือ สี หรือซี” ชาวจังหวัดมหาสารคามได้พลัดหลงเข้ามาบริเวณป่าลึกแห่งนี้เดินวกวนอยู่หลายวันจนเสบียงกรักเกือบจะหมด จึงได้พบเห็นสิ่งมหัสจรรย์ 4 อย่าง คือ ต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น อ้น 3 ขวย ห้วยกลางโคก และโสกกลางดงไม้ใหญ่ 3 ต้น ได้แก่ไม้ยางขนาดใหญ่มาก ขนาด 2-3 คนโอบ และที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทุกต้น มีก้อนหินศิลาแลงรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ขวางอยู่ระหว่างคาคบทุกต้น มีอ้นหรือเบ้า 3 ขวย คำว่า “ ขวย ” เป็นคำภาษาถิ่นอีสาน ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินคล้ายจอมปลวก พอขุดอ้นหรือเบ้าลงไปได้เจอบ่อน้ำอ่างหินอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดประภาชัย บ้านนาคำน้อยในปัจจุบัน สำหรับโสกกลางดง คำว่า“ โสก ” เป็นภาษาถิ่นอิสาน หมายถึง การยุบหรือพังทะลายของดินเป็นหลุมลึกกว้าง ถ้าพังทลายต่อไปจะกลายเป็นหนอง – บึง ถ้าพังทลายตามแนวยาว จะกลายเป็นแม่น้ำลำธารซึ่งโสกกลางดงนี้ต่อมาได้กลายสภาพเป็นหนองบัวใหญ่ในปัจจุบัน

เมื่อพรานกับพวกหมดปัญญาที่จะออกจากป่ากลับบ้านเกิดเมืองนอนได้จึงมีการบนบานถึงเจ้าที่เจ้าป่าเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตที่ต้นไม้ใหญ่ 3 ต้นนั้น เพื่อดลบันดาลให้หาทางกลับบ้านได้พอตกกลางคืนนอนหลับได้ฝันว่า มีชายสูงอายุรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำคล้ำจนจะออกเขียวมีลายสักเต็มตัวขี่ช้างถือของ้าวลักษณะท่าทางโกรธแค้นและได้บอกทางกลับบ้านแก่ตนพอตื่นนอนทุกคนก็ได้สติมองเห็นทางกลับบ้านเมื่อพรานเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่มหาสารคามแล้วได้มีจิตผูกพันถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้พบเห็นและเกิดความมั่นใจว่าในอนาคตกาลสถานที่นั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์จึงได้ชักชวนสมัครพรรคพวกอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่แถวๆ ชายทุ่งของบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ในปัจจุบันเป็นอันดับแรกต่อมาไม่นานนักเรื่องราวการตั้งหมู่บ้านของพรานเสก็ดังกระฉ่อนไปทั่ว ชาวบ้านจากอำเภอเมืองขอนแก่น จงอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านบัวใหญ่หมู่ที่ 4 ในปัจจุบันและคุ้มของพรานเสเรียกกลุ่มชนพวกนี้ว่า “คุ้มเหล่าแปะ”ส่วนคุ้มเหล่าแปะเรียกคุ้มพรานเสว่า“สิมเป หรือ ฉิมเป”อยู่ต่อมาระยะหนึ่งก็มีประชาชนอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมาจากอำเภอเสลภูมิ และกลุ่มที่สองมาจากอำเภอสุวรรณภูมิ หรือชาวบ้านเรียกว่า “ ศรีภูมิ ” หรืออำเภอเมืองสรวง เป็นกิ่งอำเภอที่แยกมาจากอำเภอสุวรรณภูมิ ได้มาตั้งถิ่นฐานสมทบอีที่บริเวณ “ วังยอยไฮ ” คุ้มเหล่าแปะและคุ้มสิมเปจึงเรียกประชาชนกลุ่มนี้ว่า “ คุ้มศรีภูมิ ” และคุ้มศรีภูมิเรียกคุ้มเหล่าแปะและคุ้มสิมเปว่า “คุ้มบ้านใน”มาจนปัจจุบันนี้

เมื่อโสกกลางดงได้พังทลายกลายสภาพเป็นหนองน้ำอย่างสมบูรณ์ ตามวัฏจักรของธรรมชาติแล้ว จึงมีพืชพันธ์ธัญญาหารเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีบัวนานาชนิดขึ้นเต็มหนองไปหมดผู้คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า “หนองบัว” พรานเสในฐานะผู้นำหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้าน 3 กลุ่มนี้ว่า “บ้านหนองบัว”ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและหนองบัวแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือ “เต่า” พรานเสและชาวบ้านจะให้ความสำคัญกับเต่าพวกนี้เป็นอย่างมาก ใครจะแตะต้องทำอันตรายไม่ได้ แม้ว่าเห็นคานไปติดป่าอยู่ที่ไหน ก็ช่วยกันนำมาปล่อยไว้ที่หนองบัวเช่นเดิม เพราะเชื่อว่าเต่าเป็นเสนาอามาตย์ของอาฮักบ้านแต่ต่อมาภายหลังประชาชนเริ่มไม่ค่อยเชื่อถือ มีพวกหัวดื้อไปจับเต่าที่หนองบัวมากินเป็นอาหารจึงเกิดอาเพศเหตุร้ายเจ็บป่วยล้มตายกะทันหัน เกิดไฟไหม้บ้านเรือน จนทำความเดือดร้อนแก่ผู้คนทั่วๆ ไป จึงเกิดความระส่ำระสายขึ้นภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านหนองบัวจึงแตกออกไปตั้งอยู่ใหม่ เป็นบ้านนาคำน้อย บ้านโนนหัวช้าง บ้านโคกค้อย บ้านแสนตอ และบ้านคอกคี เป็นต้น ส่วนพวกที่เหลือก็บนบานสานกล่าวที่ต้นไม้ใหญ่ 3 ต้นนั้น เหตุร้ายจึงกลายเป็นดี ชาวบ้านเห็นเป็นอัศจรรย์ จึงได้สร้างศาลเพียงตาขึ้น เซ่นไหว้ 7 วัน 7 คืนและสร้างศาลถาวรขึ้นให้ชื่อว่า“ศาลเจ้าปู่หลังเขียว ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ส่วนหมู่บ้านต่างๆที่แยกออกไป จึงเรียกบ้านหนองบัวว่า “บ้านใหญ่” ต่อมาจึงได้ชื่อว่าบ้านบัวใหญ่

ในปี พ.ศ. 2541 หมู่ที่ 6 ซึ่งมีประชากรมากที่สุด ได้แยกออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน คือ บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 17 (คุ้มศรีภูมิ)

**2.2 สภาพทั่วไป**

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2540ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำพอง เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ทั้งหมด 74.81 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองในพื้นที่ จำนวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1

2. บ้านรักชาติ หมูที่ 2

3. บ้านอุบล หมู่ที่ 3

4. บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4

5. บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5

6. บ้านบัวใหญ่ หมูที่ 6

7. บ้านโค้กค้อย หมู่ที่ 7

8. บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8

9. บ้านคอกคี หมู่ที่ 9

10. บ้านคอกคี หมู่ที่ 10

11. บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11

12. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12

13. บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13

14. บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14

15. บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15

16. บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16

17. บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17

**อาณาเขต** มีอาณาเขตติดกับตำบล อำเภอใกล้เคียงต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดจอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**สภาพภูมิประเทศ**

สภาพภูมิประเทศของตำบลบัวใหญ่ตอนบนของตำบลเป็นที่สูงลูกคลื่นลอนตื่นลาดเอียงลงสู่ทิศใต้ของตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ ลาดลงสู่ที่ราบบริเวณลำน้ำพองทางตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ และไม้เศรษฐกิจ เป็นที่นาเพียงส่วนน้อยและส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงซำ และเขตทหาร

ตอนล่างของตำบลเป็นที่ราบ อยู่ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หนองหวายการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำนา และไร่นาสวนผสม

**พื้นที่ป่า**

พื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนของตำบล เป็นป่าจำพวกป่าไม้เบญจพรรณสภาพป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินสำหรับทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชไร่อื่น ๆ

**แหล่งน้ำและปริมาณการเก็บกัก**

แหล่งน้ำที่สำคัญ และมีผลต่อวิถีชีวิตและการทำกิจกรรมการเกษตรของชุมชน มีดังนี้

**ก.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น**

1. คลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตัดผ่านตอนล่างของตำบล มีหมู่บ้านได้รับประโยชน์ ดังนี้ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4,13, 14, 15, 16 มีพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ 6,800 ไร่ คิดเป็น 30 % ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด

2. ฝาย จำนวน 15 แห่ง

3. บ่อน้ำตื่น บ่อบาดาล รวม 70 แห่ง

4. พื้นที่น้ำตามไร่นาเกษตรกร ประมาณ 80 % ของครัวเรือนเกษตรกร มีการขุดสระเก็บกักน้ำ โดยการสนับสนุนจากโครงการของรัฐบาลและเกษตรกรลงทุนเอง แต่สภาพการเก็บกักน้ำยังไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้ง

**ข.) แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ**

**1. ลำห้วยทราย** ต้นกำเนิดจากเขตบริเวณป่าสงวนดงซำในเขตอำเภอกระนวนไหลลงสู่ตำบลบัวใหญ่ทางด้านทิศเหนือของตำบล ผ่านหมู่ที่ 12, 11, 10, 9, 8, แล้วแยกเป็นสองสาย 2 สาย สายที่ 1 เรียกห้วยทรายน้อย ไหลลงสู่ตำบลบ้านขาม สายที่ 2 ห้วยทรายใหญ่ ไหลผ่านหมู่ที่ 13 ลงสู่หนองแม่ซัด เขตพื้นที่ติดต่อระหว่างตำบลบัวใหญ่,ทรายมูล, และตำบลท่ากระเสริม ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร กว้าง 12 เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 2,500 ไร่

**2. ลำห้วยเม็ก** ต้นกำเนิดจากป่าเขตฐานบินน้ำพอง ไหลผ่านเขตป่าอุบล - หัวลิง ไหลลงสู่ทิศใต้ของตำบล ผ่านหมู่ที่ 3, 2, 1, 14 และหมู่ที่ 15 ไหลลงสู่หนองน้ำแม่ซัดต่อไป ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

**3. หนองบัว**เป็นหนองน้ำตามธรรมชาติ ที่มีการขุดลอกปรับปรุงแล้ว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่ 4, 5, มีพื้นที่ประมาณ 57 ไร่ 2 งาน จุน้ำได้ 249.600 ลูกบาศก์เมตร

**4. หนองบึงโดน** อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่ที่ 11 เป็นพื้นที่รับน้ำจากป่าเขตค่ายเปรมติณสูลานนท์ พื้นที่ประมาณ 47 ไร่

**5. หนองแวงปืน** อยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่ 12 พื้นที่ประมาณ 48 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์และประมงน้ำจืด

**6. หนองแม่ซัด** เป็นบึงขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนของตำบลบัวใหญ่, ทรายมูล, บ้านขาม, ก่อนไหลลงสู่ลำน้ำพอง อยู่ทางตอนใต้ของหมู่ที่ 14 ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ตื้นเขิน พื้นที่รับน้ำน้อยลง ทั้งจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรทำให้มีปัญหา เป็นที่น้ำท้วมซ้ำซากทุกปี

**7. แหล่งน้ำซึมน้ำซับ** อยู่ระหว่างเขตติดต่อของหมู่ที่ 11 กับหมู่ที 12 กินพื้นที่ลงมาถึงเขตหมู่ที่ 10, 9, ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชฤดูแล้งและเลี้ยงสัตว์

**7. เส้นทางคมนาคม**

- ทางหลวงชนบทหมายเลข 4007 สายบ้านขาม - น้ำพอง เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้สัญจรไปมาสู่อำเภอน้ำพอง และตัวจังหวัดขอนแก่น ผ่านหมู่ที่ 3, 6, 4, 5, 17, 7, 8, 9 ระยะทางที่ผ่านเขตตำบลบัวใหญ่ประมาณ 6 กิโลเมตร (ระหว่างหลักกิโลที่ 11 - 16 )

- ถนนสายเรียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย ผ่านหมู่ที่ 14, 1, 15, 13 ระยะทางที่ผ่านตำบลบัวใหญ่ประมาณ 6 กิโลเมตร

- ทางหลวงหมายเลข 2048 สายบัวใหญ่ - บ้านโนนหัวช้าง แยกจากถนนสายบ้านขาม - น้ำพอง ที่บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโนนหัวช้าง ใช้สัญจรไปมาระหว่างบ้านบัวใหญ่ บ้านนาคำน้อย และบ้านโนนหัวช้าง

- ภายในหมู่บ้านมีถนน คสล. ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึง

- ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ต้องมีการซ่อมบำรุงทุกปี

- ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร สภาพไม่สมบูรณ์และยังมีไม่เพียงพอ และมีปัญหาในทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

**ข้อมูลสาธารณูปโภค**

**ก. การโทรคมนาคม**

- ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 1 แห่ง

- โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง

**ข. ไฟฟ้า**

- ประชาชนในตำบลบัวใหญ่มีไฟฟ้าใช้ โดยเข้าถึงและครบทุกหมู่บ้าน ประชาชนร้อยละ 98 ได้ใช้ไฟฟ้าแต่ยังมีอีกบางส่วนที่ไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีการขยายครอบครัวของชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปีและจำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไฟฟ้าเพื่อการเกษตรซึ่งจำเป็นและเป็นความต้องการของชุมชนย่างมาก

**ค. ประปา**

**-** มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ทุกหมู่บ้านทั้ง17 หมู่บ้าน จำนวน 1,984 หลังคาเรือน แต่คุณภาพและปริมาณน้ำในฤดูแล้งอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการใช้ของชุมชน

**ง. สาธารณสุข**

- รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 )

- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

**การศึกษา**

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

2.1 ) โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี บริการการศึกษาแก่หมู่ที่ 1, 2, 3 , 14, 15, 16

2.2 ) โรงเรียนชุมชนบัวใหญ่ บริการการศึกษาแก่หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 17

2.3 ) โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง บริการการศึกษาแก่หมู่ที่ 13

2.4 ) โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ บริการการศึกษาแก่หมู่ที่ 8, 9, 10

2.5 ) โรงเรียนบ้านคำม่วม ดงเย็น บริการการศึกษาแก่หมู่ที่ 11, 12

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 17

5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 แห่ง

**สถาบันองค์กรทางศาสนา**

1. วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

1.1 วัดกู่ประภาชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

1.2 วัดสามัคคีวิทยาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

1.3 วัดบูรพาภิรมยาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

1.4 วัดพังคียาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

1.5 วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

1.6 วัดเวฬุวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

1.7 วัดจอมมณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

1.8 วัดสว่างแสงอรุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14

2. สถานที่ทำกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

◊ **ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ** ◊

**1. การถือครองที่ดิน**

เกษตรกรในตำบลบัวใหญ่มีการถือครองที่ดินเพื่อทำการเกษตรเฉลี่ย 14 ไร่ /ครอบครัวกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่ครอบครัวหลักจะมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด นส 3 ก และ สปก 4–01 สปก 4 - 98 และอีกบางส่วนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ เช่น บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ส่วนใหญ่ครอบครัวขยายมักจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินเพราะครอบครัวหลักยังไม่มีการแบ่งโอนกรรมสิทธิ์ให้ แต่ให้สิทธิ์ทำกินด้วยวาจา

**2. ขนาดของครัวเรือนและแรงงาน**

ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนขนาดกลางถึงเล็ก แต่ระบบเครือญาติยังมีผล ทำให้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนในกลุ่มเครือญาติมีกิจกรรมบางส่วนที่ทำร่วมกัน เช่น ทำนาร่วมกัน และค่อยแบ่งผลผลิตกันในหนึ่งครัวเรือนจะประกอบด้วย พ่อ - แม่ ลูก เป็นส่วนใหญ่ ครัวเรือนลักษณะหนึ่งจะมีสมาชิกประมาณ 3-5 คน และครัวเรือนอีกลักษณะหนึ่งคือ มี พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายายอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของครัวเรือนทั้งหมด จะมีสมาชิกของครัวเรือนประมาณ 5–10 คนต่อครัวเรือนการใช้แรงงานภาคเกษตรจะมีแรงงานประจำประมาณ 2 คน / ครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในภาคการศึกษา และไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้จะมีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 40 ปี ส่วนแรงงานประจำในภาคเกษตร จะมีอายุประมาณ 40 ปี ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่

**3. การประกอบอาชีพ**

- อาชีพหลัก ทำการเกษตร ทำนา, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์

- อาชีพเสริม รับจ้าง ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

**หน่วยธุรกิจในตำบล**

- ปั้มหลอด จำนวน 2 แห่ง

- ปั้มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

- โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง

- ร้านจำหน่ายวัสดุ- อุปกรณ์การก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง

- ร้านค้า จำนวน 85 แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 แห่ง

- ร้นเสริมสวย จำนวน 6 แห่ง

**ขนบธรรมเนียมประเพณี**

- วิถีชีวิตชาวบ้าน จะอยู่ร่วมกันเหมือนเครือญาติ พึ่งพาอาศัยกันวิถีชีวิตจะเกี่ยวข้องกับศาสนา ทั้งในด้านจริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทุกครัวเรือนจะรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี“วัด”จะเป็นแหล่งรวมกันทำกิจกรรมของคนในหมู่บ้านวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชุมชนอื่นทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเอกลักษณ์คือ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับศาสนาอย่างลึกซึ้ง มีความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง เทวดา และสิ่งศักดิ์ว่า จะดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงานและวัยหนุ่มสาวที่ไม่อยู่หรือไปทำงานต่างถิ่น จะพากันกับมาเยี่ยมบ้านเมื่อถึงเทศกาลสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์ คนเหล่านี้จะนำเอาวัฒนธรรมใหม่ ๆ เข้ามาในหมู่บ้าน ทำให้วัฒนธรรมเก่าที่ควรอนุรักษ์ตกเป็นภาระของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ที่พยายามช่วยกันอนุรักษ์สืบสานไว้

- ประเพณีส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบัติกันโดยยึดหลัก “ฮีตสิบสอง” คำว่า “ฮีต”คือสิ่งที่คนในชุมชนควรต้องปฏิบัติร่วมกัน ที่สำคัญ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสู่ขวัญข้าวเป็นต้น การประกอบกิจกรรมสำคัญร่วมกันทำให้คนในหมู่บ้านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนไถ่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตแบบชนบทโดยแท้

**ด้านประเพณีและวัฒนธรรม**

ในรอบหนึ่งปี ในหมู่บ้าน / ชุมชน มีการทำบุญหรืองานประเพณีฮีตสิบสอง เป็นประเพณีและความเชื่อเก่าแก่ชาวอีสานยึดมั่นมานานและยังยึดมั่งอย่างมั่นคงแม้ในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

1. เดือนเจียง(เดือนอ้าย) นิมนต์สังฆเจ้าเข้ากรรมฯชาวบ้านเลี้ยงผีแถน และผีต่างๆ (บรรพบุรุษหรือวีรบุรุษผู้ล่วงลับ)การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาปริวาสกรรมหรือเข้ากรรมนั้นเป็นพิธีกรรมเพื่อให้พระภิกษุผู้กระทำผิดได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์(มิใช่ล้างบาป) เป็นการฝึกความรู้สึกสำนึกวิจัยความผิดบกพร่องของตัว ซึ่งตรงกันข้ามกับสังคมสมัยนี้มีแต่โพนทะนาถึงความชั่วความผิดของผู้อื่นข้างเดียว

2. เดือนยี่ ทำบุญ “คูนลาน”มีพระสวดมนต์ฉันข้าวเช้าเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าวเปลือก เมื่อพระฉันเช้าแล้วก็ทำพิธีสู่ขวัญข้าว(ทำขวัญข้าวหรือสูตรขวัญข้าว)นอกจากนั้นในเดือนนี้ชาวบ้านจะต้องตระเตรียมสะสมเชื้อเพลิงหาฟืนและถ่านมาไว้ในบ้าน

3. เดือนสาม มื้อเพ็งทำบุญข้าวจี่ และบุญมาฆะบูชา เริ่มพิธีทำบุญเข้าจี่ในตอนเช้าโดยใช้ข้าวเหนียวปั้นหุ้มน้ำอ้อยนำไปปิ้งหรือจี่พอเกรียม แล้วชุบด้วยไข่ ลนไฟจนสุกแล้วใส่ภาชนะไปตั้งไว้ในหัวแจก(ศาลาวัด) นิมนต์พระรับศีลแล้วเอาข้าวจี่ใส่บาตร นำถวายแด่พระสงฆ์พร้อมด้วยอาหารอื่นเมื่อพระฉันเสร็จแล้วมีการแสดงพระธรรมเทศนา ข้าวจี่ที่เหลือจากพระฉันแล้วแบ่งกันรับประทานถือว่าจะมีโชคดี

4. เดือนสี่ บุญพระเวสฟังเทศมหาชาติ มูลเหตุเนื่องมาจากพระคัมภีร์มาลัยหมื่น และมาลัยแสนว่า ถ้าผู้ใดปรารถนาที่จะได้พบพระศรีอริยะเมตไตย์ หรือเข้าถึงศาสนาพระพุทธองค์แล้ว จงอย่าฆ่าบิดามารดา สมณพราหมณาจารย์ อย่ายุยงให้พระสงฆ์แตกสามัคคีกันกับให้อุตสาห์ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง พระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสิ้นภายในวันเดียวเป็นต้น ในงานนี้มักจะมีผู้นำของมาถวายพระซึ่งเรียกว่า “กันฑ์หลอน” หรือถ้าเจาะจงจะถวายเฉพาะพระนักเทศน์ที่ตนนิมนต์มาก็เรียกว่า “กัณฑ์จอบ” เพราะต้องแอบซุ่มดูให้แน่เสียก่อน

5. เดือนห้า ทำบุญขึ้นปีใหม่ไทยหรือตรุษสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธรูป ไปเก็บดอกไม้ป่ามาบูชาพระในระหว่างบุญนี้ทุกคนจะหยุดงานธุรกิจประจำวัน โดยเฉพาะมีวันสำคัญดังนี้

- วันสังขารล่วง เป็นแรกของงานจะนำพระพุทธรูปลงมาทำความสะอาดและตั้งไว้ ณ สถานที่อันสมควรแล้วพากันสรงพระด้วยน้ำหอม

- วันสังขารเน่า เป็นวันที่สองของงาน พากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดา และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

- วันสังขารขึ้น เป็นวันที่สามของงาน ทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารแด่พระ – เณร แล้วทำการคารวะแก่บิดามารดาและคนแก่ ส่งท้ายด้วยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ แล้วใช้น้ำที่เหลือจากการรดน้ำให้ผู้ใหญ่นำมารดน้ำให้แก่ผู้มาร่วมงานภายหลังจึงแผลงมาเป็นวิ่งไล่สาดน้ำทาแป้ง

6. เดือนหกทำบุญบั้งไฟและวันวิสาขบูชาการทำบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนเป็นงานสำคัญก่อนลงมือทำนา ส่วนการทำบุญวันวิสาขบูชากลางวันมีการเทศน์กลางคืนมีการเวียนเทียน

7. เดือนเจ็ดทำบุญซำฮะล้างหรือบุญบูชาบรรพบุรุษ มีการเซ่นสรวงหลักเมืองปู่ตาผีเมืองผีตาแฮกเป็นการทำบุญเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณ

8. เดือนแปดทำบุญเข้าพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาโดยตรง มีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาและถวายเทียนเข้าพรรษา

9. เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยการจัดหาอาหาร หมากพลู เหล้า บุหรี่ ไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือที่ใดที่หนึ่ง แล้วเชิญวิญญาณของญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารไป

10. เดือนสิบ ทำบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก พิธีนี้กระทำกันในวันขึ้น15 คำเดือน 10 ชาวบ้านได้นำข้าวต้ม ขนมเลี้ยงดูแจกจ่ายกันในตอนเพลของวันนี้ ชาวบ้านได้นำสำรับกับข้าวและเครื่องไทยทานเพื่อนำเข้าไปถวายพระภิกษุในวัด เขียนสลากบอกชื่อเจ้าของสำรับกับข้าวแล้วนำลงใสบาตร พร้อมกับนิมนต์ให้พระภิกษุตลอดจนสามเณรเป็นผู้จับสลาก พระภิกษุองค์ใดถูกสลากของใครก็จะได้รับข้าวและเครื่องไทยทานของผู้นั้น

11. เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา พระสงฆ์จะแสดงอาบัติทำการปวารณา คือ เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ พอตกกลางคืนมีการจุดประทีปโคมไฟแขวนไว้ตามต้นไม้หรือริมรั้ว

12. เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน ชาวบ้านได้พากันทำบุญกฐินหลังออกพรรษา ซึ่งถือตามคตินิยมในทางพระพุทธศาสนา นอกจากบุญกฐินแล้วก็แล้วก็ยังมีบุญทอดผ้าป่า โดยเฉพาะบุญทอดผ้าป่านี้ไม่ได้กำหนดตามกาลและเวลา คือ เจ้าของหรือเจ้าภาพกำหนดทำพิธีเมื่อไรก็ได้

◊ **แหล่งท่องเที่ยวของตำบล** ◊

**กู่ประภาชัย**

**กู่ประภาชัย**หรือ กู่บ้านนาคำน้อย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยปราสาทประธานก่อด้วยศิลาแลงมีมุขประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก มีบรรณาลัยหรือวิหารศิลาแลงขนาดเล็กอยู่ทางมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโบราณสถานทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีบารายหรือสระน้ำอยู่นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

**กู่ประภาชัย** เป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาล หรืออโรคยาศาล สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ศิลปะแบบบายน มีอายุราวพุทธศักราช 1720–1760 เป็นกลุ่มโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแลง ประกอบด้วย

- ปราสาทประธาน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 8x10x10 เมตร

- ประตูซุ้มทางเข้า(โคปุระ) อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ลักษณะแผนผังเป็นรูปกากบาท มีขนาด

ประมาณ 9x11.50x4.50 เมตร

- บรรณาลัย อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดประมาณ 3.50 x 8.10 x 2.70 เมตร

- กำแพงศิลาแลง ล้อมรอบโบราณสถานทั้งหมด มีลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 25.00 x 35.00 x 2.50 เมตร และบริเวณแนวกำแพงด้านทิศตะวันตกติดกับโคปุระ มีการเจาะเป็นประตูทางเข้าอีกช่องทางหนึ่ง ส่วนด้านนอกกำแพงมีสระน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 17.50 x 21.50 x 4.00 เมตร

กรมศิลปากร ดำเนินการขุดค้นขุดแต่ง และบูรณะเสริมความมั่นคงระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2543 ได้พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปนาคปรกหินทราย,ศิลปะแบบบายน, ชิ้นส่วนเทวรูปหินทราย, ชิ้นส่วนจารึก, พระพุทธรูปบุเงิน ศิลปะล้านช้าง เป็นต้น ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานวัดกู่ประภาชัย

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา

**ข้อมูลด้านสังคม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อหมู่บ้าน** | **ครัวเรือนทั้งหมด** | **ประชากร** | | |
| **ชาย** | **หญิง** | **รวม** |
| **บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1**  **บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2**  **บ้านอุบล หมู่ที่ 3**  **บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4**  **บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5**  **บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 6**  **บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7**  **บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8**  **บ้านคอกคี หมู่ที่ 9**  **บ้านคอกคี หมู่ที่ 10**  **บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11**  **บ้านคงเย็น หมู่ที่ 12**  **บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13**  **บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14**  **บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15**  **บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16**  **บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17**  **รวม** | **158**  **69**  **150**  **93**  **85**  **114**  **65**  **115**  **176**  **102**  **141**  **79**  **175**  **135**  **120**  **95**  **112**  **1,984** | **264**  **139**  **305**  **168**  **145**  **218**  **124**  **261**  **344**  **215**  **292**  **174**  **365**  **266**  **226**  **192**  **208**  **3,906** | **264**  **167**  **260**  **193**  **163**  **198**  **124**  **254**  **356**  **222**  **270**  **175**  **320**  **225**  **215**  **182**  **223**  **3,811** | **528**  **306**  **565**  **361**  **308**  **416**  **248**  **515**  **700**  **437**  **562**  **349**  **685**  **491**  **441**  **374**  **431**  **7,717** |

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอน้ำพอง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

**ข้อมูลด้านศักยภาพในตำบล**

**ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (คน)** | **ลูกจ้างประจำ**  **(คน)** | **พนักงานจ้าง**  **(คน)** | **พนักงานจ้างเหมา**  **(คน)** | **สมาชิก อปพร.(คน)** |
| 22 | - | 20 | 2 |  |

**โดยตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สำนักปลัด อบต.** | | | | | | | |
| **ที่** | | **ชื่อ – สกุล** | | | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | |
| 1 | | นายมงคล | | ค่อมสิงห์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | 085-4553141 | |
| 2 | | นายปิยะพงษ์ | | แยงคำ | หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต. | 081-3203280 | |
| 3 | | นางสุชาดา | | หมื่นคำ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 083-3325885 | |
| 4 | | นางอัจฉราวดี | | สิมลี | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | 087-9489486 | |
| 5 | | นายณัฐกิตติ์ | | หาญชิน | นิติกร | 080-8979932 | |
| 6 | | นายประจักษ์ | | สะตะ | นักพัฒนาชุมชน | 084-7900671 | |
| 7 | | นางสาวรัตนา | | สุขบัว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 081-7999640 | |
| 8 | | จ่าเอกสิทธิศักดิ์ | | แสงวงษา | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 080-0545122 | |
| 9 | | นางสุเบ็ญ | | ใชยสังกา | บุคลากร | 093-5285104 | |
| 10 | | นางสาวสุภาวดี | | ปัญญาแก้ว | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 082-8465261 | |
| 11 | | น.ส.จรินทร์ธร | | จิรวลีทิพย์ | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน | 087-4926576 | |
| 12 | | นางสาวสุจิตตา | | ทองสีดี | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | 086-8519787 | |
| 13 | | นายณัฐนันท์ | | ศรีพุทธา | ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ | 062-5262654 | |
| 14 | | นายอำพร | | เพ็งวงษา | พนักงานขับรถยนต์ | 081-7693593 | |
| 15 | | นายสุมิตร | | วงษารี | พนักงานขับรถยนต์ | 088-5492476 | |
| 16 | | นายสมชาย | | ศรีเชียงสา | นักการภารโรง | 081-0543146 | |
| 17 | | นายนิคม | | ปัญญาแก้ว | พนักงานประจำรถขยะ | 090-8524806 | |
| 18 | | นายจตุรงค์ | | บุญบัวสิม | พนักงานประจำรถขยะ | 082-1167179 | |
| 19 | | นายศุภลักษณ์ | | ยางเครือ | พนักงานประจำรถขยะ | 080-7201745 | |
| 20 | | นายประภาส | | แก้วใสย์ | ยาม | 084-7926266 | |
| 21 | | นางสาวมะลิวัลย์ | | หลานวงศ์ | พนักงานจ้าเหมาบริการ | 08-07201745 | |
| 22 | | นางระเบียบ | | เหล่าสะพาน | พนักงานจ้าเหมาบริการ | 09-82176926 | |
| **กองคลัง** | | | | | | | |
| **ที่** | **ชื่อ – สกุล** | | | | **ตำแหน่ง** | | **เบอร์โทรศัพท์** |
| 1 | นางสาวไข่มุก | | พรจำศิล | | ผู้อำนวยการกองคลัง | | 089-5693502 |
| 2 | นางสาวรัจญาพร | | สุวรรณหงษ์ | | นักวิชาการเงินและบัญชี | | 094-5413315 |
| 3 | นางสาวมยุรา | | รอดอารีย์ | | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | | 091-9087198 |
| 4 | นางสาวอรอนงค์ | | ขามธาตุ | | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | | 087-2159465 |
| 5 | นายประสิทธิ์ | | หมื่นคำ | | เจ้าพนักงานพัสดุ | | 089-2799421 |
| 6 | นางสาวรัญชิดา | | ปัญญาแก้ว | | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ | | 089-4177751 |
| 7 | นายบุญทัน | | ยางเคลือ | | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | | 086-2281509 |
| 8 | นางสาวยุวดี | | หลานวงศ์ | | คนงานทั่วไป | | 087-4921854 |
| **กองช่าง** | | | | | | | |
| 1 | นายอนุกูล | | สิมลี | | ผู้อำนวยการกองช่าง | | 086-2192837 |
| 2 | นายยอดเพชร | | ภูพานเพชร | | นายช่างโยธา | | 084-5175104 |
| 3 | นายสุวัชชัย | | สิมลี | | นายช่างไฟฟ้า | | 089-7837940 |
| 4 | นายสุขสวัสดิ์ | | อุ่นจันที | | นายช่างโยธา | | 084-4017717 |
| 5 | นายรักศักดิ์ | | หลาบหนองแสง | | ผู้ช่วยช่างโยธา | | 085-6392420 |
| 6 | นายอดิศรพงษ์ | | สิทธิคำทับ | | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | | 083-3562966 |
| 7 | นางนงลักษณ์ | | ศรีเชียงสา | | คนงานทั่วไป | | 096-6782042 |
| **ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม** | | | | | | | |
| 1 | นางสาวอัญชลีพร | | ชมระกา | | นักวิชาการศึกษา | | 094-5419129 |
| 2 | นางนลินี | | สะตะ | | เจ้าพนักงานธุรการ | | 086-2235072 |
| 3 | นางสะอาด | | ผ่านวงษ์ | | ครู | | 094-4870694 |
| 4 | นางปราณี | | บัวใหญ่รักษา | | ครู | | 087-2203616 |
| 5 | นางพูลสุข | | เพ็งวงษา | | ครู | | 086-2217389 |
| 6 | นางปราณี | | อินหา | | ผู้ดูแลเด็ก | | 098-3856468 |
| 7 | นางปงค์ใจ | | นารถน้ำพอง | | ผู้ดูแลเด็ก | | 097-1234528 |
| 8 | นางวรีวรรณ | | กำเนิดหิน | | ผู้ดูแลเด็ก | | 084-2044816 |
| **สมาชิกสภาท้องถิ่น** | | | | | | | |
| 1 | นายบุญธรรม | | จันทะวงษ์ | | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | | 086-2209744 |
| 2 | นายเฉลิม | | คณะวาปี | | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | | 086-2256853 |
| 3 | นายมงคล | | ค่อมสิงห์ | | เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.) | | 085-4553141 |
| 4 | นางนุชนภางค์ | | เห็มวิพัฒน์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 | | 080-7536787 |
| 5 | นายนิคม | | บึงอ้อ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 | | 080-7687384 |
| 6 | นายสำรวย | | ศรีเมือง | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 | | 091-6924330 |
| 7 | นางสาวสุดารัตน์ | | เจริญศรี | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 | | 090-3340855 |
| 8 | นายพุทธา | | หลานวงษ์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 | | 084-9556347 |
| 9 | นางสาวริตาร์ | | วงมนต์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 | | 081-1296211 |
| 10 | นางพัชณี | | ไชยสัจ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 | | 089-9409845 |
| 11 | นายสุรพจน์ | | พรมวงษา | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 | | 087-9507792 |
| 12 | นายสุภโชค | | แยงคำ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 | | 086-0892726 |
| 13 | นายสมาน | | คณะวาปี | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 | | 093-4755093 |
| 14 | นายหนูรอง | | ศรีบุญเรือง | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 | | 087-8603418 |
| 15 | นายสุพัฒน์ | | ศรีบุญเรือง | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 | | 090-8474816 |
| 16 | นายประยงค์ | | โพธิผล | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 | | 087-6376526 |
| 17 | นายสมยศ | | ลายเมฆ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 | | 086-8623788 |
| 18 | นายล้อม | | ต้นกันยา | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 | | 088-7452860 |
| 19 | นายสุบรรณ์ | | สีผาย | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 | | 086-2390453 |
| 20 | นายพูลศักดิ์ | | สุรัติพงษ์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 | | 087-2149324 |
| 21 | นายบูรณา | | วงษ์ชาลี | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 | | 082-1215330 |
| 22 | นายสุรชัย | | พลไชยมาตย์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 | | 086-2228354 |
| 23 | นายเอกพร | | โพธิ์ทอง | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 | | 087-8676915 |
| 24 | นายกัณหา | | ทองภู | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 | | 085-4596219 |
| 25 | นางวาทินี | | ดงเจริญ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 | | 088-3136909 |
| 26 | นายฉัตรชัย | | คณะวาปี | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 | | 089-5709095 |
| 27 | นางเพ็งจันทร์ | | สุวรรณแวง | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 | | 082-1103254 |
| 28 | นายเสถียร | | สาเพชร | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 | | 089-5721041 |
| 29 | นายอุทัย | | เหล่าสิงห์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 | | 080-7543517 |
| 30 | นางสาวสมบัติ | | ทูลธรรม | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 | | 081-7694150 |
| 31 | นายอภินัน | | ตรีศาสตร์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 | | 093-5274491 |
| 32 | นายเกรียงไกร | | หลานวงค์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 | | 086-8536439 |
| 33 | นายศรีจันทร์ | | หลานวงค์ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 | | 080-0671814 |
| 34 | นายวิโรจน์ | | ปัญญาแก้ว | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 | | 082-8561506 |
| 35 | นายประสงค์ | | ซาปู่ | | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 | | 084-4192958 |

**ระดับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **การศึกษา** | **พนักงานส่วนตำบล** | **พนักงานจ้าง** | **คณะผู้บริหาร** | **สมาชิกสภา อบต.** |
| **ระดับประถมศึกษา** | **-** | **-** | **-** |  |
| **ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น** | **-** | **-** | **-** |  |
| **ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย** | **-** | **9** | **-** |  |
| **ระดับอนุปริญญา/ปวส.** | **4** | **7** | **-** |  |
| **ระดับปริญญาตรี** | **14** | **6** | **-** |  |
| **ระดับสูงกว่าปริญญาตรี** | **4** | **-** | **-** |  |

**ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา**

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่พ.ศ.2557การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก มีแผนงาน / โครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลบัวใหญ่ประจำปีมีจำนวนมากประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้จากการจัดเก็บเอง และส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัด ไม่พอเพียงแก่การบริหาร การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาตำบล แต่ส่วนหนึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ให้แก่ประชาชนได้สมควรแก่ความต้องการ ดังนี้

**รายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557**

**ด้านรายรับ** ในปีงบประมาณ 2557 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มีรายรับทั้งสิ้น **27,464,554.96** บาท (-ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์-) รายละเอียดดังนี้

1.***หมวดรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่จัดเก็บเอง*** ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าปรับผิดสัญญา ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คือ ค่าขายแบบแปลนและรายได้อื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 713,329.60 บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์-)

2.***หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้*** ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,228,020.36 บาท (-สิบหกล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบบาทสามสิบหกสตางค์-)

3.***หมวดเงินอุดหนุน*** ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,523,205.00 บาท (-สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าบาทถ้วน-)

**ด้านรายจ่าย** ในปีงบประมาณ 2557 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มีรายจ่ายทั้งสิ้น **23,799,493.09** บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสตางค์-) รายละเอียดดังนี้

1.***ประเภทรายจ่ายประจำ*** ได้แก่ หมวดรายจ่ายงบกลาง หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,844,993.09 บาท (-ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสตางค์-)

2.***ประเภทรายจ่ายเพื่อการพัฒนา*** ได้แก่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,954,500.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดดังนี้

**1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์**

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 ตู้ เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

2. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล(สำนักงานปลัด) เป็นจำนวนเงิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)

3. เต้นท์ จำนวน 2 หลัง (สำนักงานปลัด) เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

4.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด) เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ส่วนการคลัง) จำนวน 2 ตู้ เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

6.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด (ส่วนการคลัง) เป็นจำนวนเงิน 22,000.- บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

7.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ส่วนการศึกษา) จำนวน 1 ตู้ เป็นจำนวนเงิน 7,500.-บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

8.ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test (ส่วนโยธา) เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)

9.แบบหล่อตัวอย่าง Molds (ส่วนโยธา) เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)

10.เวอร์เนียคาลิปเปอร์ดิจิตอล (ส่วนโยธา) เป็นจำนวนเงิน 3,000.- บาท (-สามพันบาทถ้วน-)

11.ล้อวัดระยะทาง (ส่วนโยธา) เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

12.รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (ส่วนโยธา) เป็นจำนวนเงิน 37,000.- บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

**1.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

3.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านอุบล หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

4.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านอุบล หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

5.โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

9.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

10.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

11.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 17,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

12.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 83,000.- บาท (-แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

13.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

14.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

15.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 92,500.- บาท (-เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 7,500.- บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

18.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

**โครงการที่ก่อหนี้ข้อผูกพันเพื่อนำไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้**

1. โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูป บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)

**การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2557**

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1) จำนวน 27 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-) โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 โครงการ รายละเอียดดังนี้

1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 54,100.- บาท (-ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 45,900.- บาท (-สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านอุบล หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอุบล หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

9. โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

10. โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการเข้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมราวจับอลูมิเนียม เป็นจำนวนเงิน 93,200 บาท (-เก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)

11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 16 โครงการ รายละเอียดดังนี้**

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

2.โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

(-แปดหมื่นบาทถ้วน-)

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

(-หกหมื่นบาทถ้วน-)

7. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

(-สี่หมื่นบาทถ้วน-)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 34,000 บาท

(-สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 66,000.- บาท

(-หกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

12. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

13. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ บ้านอุบล หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 605,000 บาท (-หกแสนห้าพันบาทถ้วน-)

15. โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง คนปกติ 1 ห้อง รวม 2 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

**ยอดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยกไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,866,122.96 บาท (-หกล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์-)**

**สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกำหนดว่าในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนา ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้

ในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้นำเทคนิค SWOT มาใช้ในการพิจารณาข้อมูล เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ซึ่งทำให้สามารถตระหนังถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพและกำหนดทิศทาง เป้าหมาย ในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์

**SWOT Analysis ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดแข็ง (Strengths)** | **จุดอ่อน (Weaknesses)** |
| 1. เป็นที่ราบลุ่มและเขตชลประทาน  2. เป็นแหล่งปลูกข้าว  3. มีการคมนาคมที่สะดวก ถนนภายในหมู่บ้านสามารถติดต่อกันได้ ทุกหมู่บ้าน  4. โครงสร้างที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทาให้การติดสินใจของผู้บริหารสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น  5. ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ดีงาม  6. มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ | 1. มีระบบการจัดระบบชลประทานที่ยังไม่ดีพอน้าไม่ เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรม  2. มีการปลูกข้าวไม่พร้อมกัน ไม่มีการพัฒนาพันธุ์  ข้าวใหม่ การทำนาใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี  ไม่มีที่ดินทานาเป็นของตนเอง  3. สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  4. ขาดการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ถึง  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  5. งบประมาณ อบต.มีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา |
| **โอกาส (Opportunity)** | **อุปสงค์/ข้อจำกัด (Threatens)** |
| 1. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความชัดเจน  3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  4. พ.ร.บ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจ พ.ศ.2547 ทาให้ท้องถิ่นได้รับการกระจายอำนาจมากขึ้น | 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับราคาของตลาดโลก  2. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอและตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของท้องถิ่น  3. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร  4. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน |

**4.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**“พัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้น่าอยู่ มุ่งสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ด้วยการบริหารจัดการที่ดี”**

**4.2 พันธกิจ**

1.พัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้น่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

3.สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมตลอดจนความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.การส่งเสริมการศึกษาการศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนกาสาธารณสุขของประชาชน

5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ให้มีความสะดวกและมีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย ความต้องการ ความสงบสุขของประชาชนและด้านการเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่ง ให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการก่อสร้างที่มีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1.ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม คสล.ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล

3.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ตัวชี้วัด

1.จำนวนการก่อสร้างการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสะพานท่อเหลี่ยม คสล.ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ

2.จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านและเพื่อการเกษตร

3.จำนวนปริมาณการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

4. จำนวนการได้รับการบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซม แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น ให้ประชาชนสามารถใช้ในการอุปโภค – บริโภค ได้อย่างเพียงพอ ได้อย่างเพียงพอ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง หรือในช่วงที่มีน้ำน้อย ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี

แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น และขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี โดยเน้นปัญหา ความต้องการ และมาตรฐานการก่อสร้างเพื่อให้ได้ประสิทธิผล ดังนี้

1.ก่อสร้าง บำรุงรักษา ประปาหมู่บ้าน ฝายน้ำล้น ให้สามารถเก็บกักน้ำได้สะดวก

2.ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำโยก

3.ขุดลอกลำห้วย สระน้ำ

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ**

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่การแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ ในการผลิตเพิ่มพูนมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดภายนอกพื้นที่ ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล ที่เน้นการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร การยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันทางการค้า และการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูปสินค้าการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ และการตลาด การขาย

2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3.สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกลุ่มอาชีพ

4.สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดได้

ตัวชี้วัด

1.จำนวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

2.จำนวนผลผลิตมีคุณภาพสามารถส่งสู่ตลาดกลางได้

3.จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตที่มีคุณภาพ

4.จำนวนกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น

5.จำนวนร้านค้าในชุมชนมีผลผลิตจากกลุ่มอาชีพจำหน่าย

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาในชุมชนทุกระดับให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่น และเมื่อจบการศึกษาไปแล้วมีความรู้ ความสามารถในไปใช้ในสถาบันที่สูงขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

2.สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรม

3.จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ครบทุกคนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก

4.จัดหาอาหารกลางวัน ให้เด็กครบทุกคนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

7.สนับสนุนอาชีพในกลุ่มนักศึกษานอกโรงเรียน

8.สนับสนุนหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน

ตัวชี้วัด

1.จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพที่ดีขึ้น

2.จำนวนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบ วินัย และมีประสิทธิภาพ

3.จำนวนเด็กเล็กที่ผู้ปกครองนำกลับมาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น

4.จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

5.จำนวนผู้ด้อยโอกาส เรียนในสถานศึกษา หันกลับมาเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมากเพิ่มขึ้น

6.จำนวนประชาชนที่ได้รับข่าวสารทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง  
**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม**

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านกีฬา ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

แนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

3.การส่งเสริมการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส

4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

5.การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรต่าง ๆ

6.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

1.จำนวนประชากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

2.ชุมชนมีความสามัคคี ร่วมมือและมีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน

3.จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.ประชาชนและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงจากสารเสพติด

5.จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างจริงจัง

**6. ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร**

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการเมือง การปกครอง ทั้งในระดับประเทศระดับท้องถิ่น ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างมีอิสระ และให้ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งไปใช้สิทธิของตนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเข็มแข็ง โดยเฉพาะในส่วนราชการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับให้ความสำคัญการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำองค์กรต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาในกิจการของตนเอง

3.ส่งเสริมการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.พัฒนาการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลังท้องถิ่น โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

5.ส่งเสริมนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ

ตัวชี้วัด

1.จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเพิ่มมากขึ้น

2.จำนวนประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและสังคม

3.มีจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

4.ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ

**วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น**

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”

**พันธกิจ**

1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข

2.พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน

**ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

1.พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

6.การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลบัวใหญ่**

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที 2: การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ได้มีการแจกแจงและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ โครงการพัฒนาที่ครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์สุขสูงสุดให้กับประชาชน ดังแสดงในตาราง

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม** | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 | พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 | เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 | พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 | พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5 | พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย |
| **ยุทธศาสตร์ที 2: การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่** | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 | พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 | พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 | ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5 | พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3: การแก้ไขปัญหาความยากจน** | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 | เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 | สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 | สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 | ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5 | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน** | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 | สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 | พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปกรและบริโภค |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 | สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 | เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี** | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 | พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 | พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 | พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าที่ให้มีขีดในการปฏิบัติราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5 | ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 5**  **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  **แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ปี 2559** | | | | **ปี 2560** | | | | **ปี 2561** | | | | **รวม 3 ปี** | | |
| **ยุทธศาสตร์** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** |
|  | | **โครงการ** | |  | | **โครงการ** | |  | | **โครงการ** | |  | | **โครงการ** | |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย | | 16 | | 3,844,000 | | 15 | | 3,929,000 | | 15 | | 3,929,000 | | 46 | | **11,702,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน | | 8 | | 485,000 | | 8 | | 485,000 | | 8 | | 485,000 | | 24 | | **1,455,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ | | 9 | | 1,750,000 | | 9 | | 1,750,000 | | 9 | | 1,750,000 | | 27 | | **5,250,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | **-** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย | | 6 | | 500,000 | | 6 | | 500,000 | | 9 | | 2,660,000 | | 21 | | **3,660,000** |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** | | **39** | | **6,579,000** | | **38** | | **6,664,000** | | **41** | | **8,824,000** | | **118** | | **22,067,000** |
| **ส่วนที่ 5**  **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  **แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ปี 2559** | | | | **ปี 2560** | | | | **ปี 2561** | | | | **รวม 3 ปี** | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | |
|  | **โครงการ** | |  | | **โครงการ** | |  | | **โครงการ** | |  | | **โครงการ** | |  | |
| **ยุทธศาสตร์ที 2: การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน | 17 | | 7,918,000 | | 17 | | 5,350,150 | | 33 | | 8,878,700 | | 67 | | 22,146,850 | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน | 3 | | 340,000 | | 3 | | 340,000 | | 4 | | 1,440,000 | | 10 | | 2,120,000 | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม | 5 | | 1,770,000 | | 4 | | 1,670,000 | | 4 | | 1,670,000 | | 13 | | 5,110,000 | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข | 4 | | 240,000 | | 4 | | 240,000 | | 4 | | 240,000 | | 12 | | 720,000 | |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว | 1 | | 50,000 | | 1 | | 50,000 | | 1 | | 50,000 | | 3 | | 150,000 | |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 2** | **30** | | **10,318,000** | | **29** | | **7,650,150** | | **46** | | **12,278,700** | | **105** | | **30,246,850** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 5**  **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  **แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)** | | | | | | | | |
|  | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **รวม 3 ปี** | |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
|  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที 3: การแก้ไขปัญหาความยากจน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | 2 | 200,000 | 2 | 200,000 | 2 | 200,000 | 6 | **600,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส | 6 | 13,052,400 | 6 | 13,052,400 | 6 | 13,052,400 | 18 | **39,157,200** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 | 6 | **450,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 9 | **450,000** |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** | **13** | **13,552,400** | **13** | **13,552,400** | **13** | **13,552,400** | **39** | **40,657,200** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 5**  **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  **แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)** | | | | | | | | |
|  | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **รวม 3 ปี** | |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
|  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 | 3 | 220,000 | 7 | **460,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปกรและบริโภค | 3 | 4,698,000 | 3 | 2,800,000 | 7 | 10,050,000 | 13 | **17,548,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 6 | **750,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 3 | **300,000** |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 4** | **8** | **5,168,000** | **8** | **3,270,000** | **13** | **10,620,000** | **29** | **19,058,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 5**  **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  **แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)** | | | | | | | | |
|  | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **รวม 3 ปี** | |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
|  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  | **โครงการ** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน | 3 | 140,000 | 2 | 40,000 | 5 | 290,000 | 10 | **470,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง | 3 | 618,000 | 3 | 618,000 | 3 | 618,000 | 9 | **1,854,000** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 3 | 110,000 | 3 | 110,000 | 4 | 610,000 | 10 | **830,000** |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 5** | **9** | **868,000** | **8** | **768,000** | **12** | **1,518,000** | **29** | **3,154,000** |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  | |  |
| 1 | โครงการจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่  ม.1-17 | 30,000  งบ อบต. |  | | 30,000  งบ อบต. | 30,000  งบ อบต. | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 | นักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและสังคมของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา | จัดซื้อของขวัญ เงินรางวัล มอบให้เด็กโรงเรียนในพื้นที่/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000  งบ อบต. |  | | 60,000  งบ อบต. | 60,000  งบ อบต. | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เด็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการสร้างประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |
|  | |
|  | |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | **2561**  **(บาท)** |
|  |  |
| 3 | โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย | เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก ในการที่จะพยายามมุ่งมั่นศึกษาต่อให้ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นไป | จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กที่ผ่านเกณฑ์ | 15,000  งบ อบต. |  | 15,000งบ อบต. | 15,000  งบ อบต. | จำนวนเด็กที่รับวุฒิบัตร | เด็กมีแรงจูงใจในการที่จะพยายามมุ่งมั่นศึกษาต่อให้ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นไป | ส่วนการศึกษาฯ |
|  |
|  |
| 4 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบหลักการ ปรัชญา นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับผู้ปกครองเด็ก | 10,000  งบ อบต. |  | 10,000  งบ อบต. | 10,000  งบ อบต. | ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ผู้ปกครองทราบและเข้าใจหลักการ ปรัชญา นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก | ส่วนการศึกษาฯ |
|  |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  | |  |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นแม่ | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10,000  งบ อบต. |  | | 10,000  งบ อบต. | 10,000  งบ อบต. | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นแม่ | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |
|  | |
| 6 | โครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง และเด็กด้อยโอกาสได้เข้าศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดหารถรับส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 คัน | 200,000  งบ อบต. |  | | 200,000  งบ อบต. | 200,000  งบ อบต. | จำนวนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นั่งรถรับส่ง | ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง และเด็กด้อยโอกาสได้เข้าศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2559(บาท)** |  | **2560(บาท)** | | **2561(บาท)** |
|  | |  |
| 7 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดหาสื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ | 30,000  งบ อบต. |  | | 10,000  งบ อบต. | 10,000  งบ อบต. | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย | เด็กเล็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |
|  | |
| 8 | โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จะพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |  | | 200,000  งบ อบต. | 200,000  งบ อบต. | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นกลางแจ้ง เหมาะสมตามความต้องการและวัย | ส่วนการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  | |  |  |
| 9 | โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อเป็นการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้วยการเห็นของจริงแทนที่จะเห็นจากสื่อในห้องเรียน และรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสได้พบเห็น | จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานทีให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000  งบ อบต. |  | | 25,000  งบ อบต. | 25,000  งบ อบต. | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ด้วยการเห็นของจริงแทนที่จะเห็นจากสื่อในห้องเรียน และรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสได้พบเห็น | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |
|  | |
| 10 | โครงการเข้าค่ายพัฒนาทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม | โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | 20,000  งบ อบต. |  | | 20,000  งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม | ส่วนการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน | เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการทางอาหารครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่เด็กอย่างทั่วถึง | อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน ให้แก่  **๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  จำนวน 1 แห่ง  - ศพด.ตำบลบัวใหญ่  **๒.โรงเรียนในสังกัด สพฐ.**  จำนวน 5 แห่ง  - ร.ร.บ้านคอกคีแสนตอ  - ร.ร.บ้านโนนหัวช้าง  - ร.ร.บ้านคำม่วมดงเย็น  -ร.ร.กู่สว่างสามัคคี  -ร.ร.ชุมชนบ้านบัวใหญ่ | 2,292,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) |  | | 2,292,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | 2,292,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | -นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่  -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | ทำให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมกับวัยและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้ | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการทางอาหารครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่เด็กอย่างทั่วถึง | อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่  **๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  จำนวน 1 แห่ง  - ศพด.ตำบลบัวใหญ่  **๒.โรงเรียนในสังกัด สพฐ.**  จำนวน 5 แห่ง  - ร.ร.บ้านคอกคีแสนตอ  - ร.ร.บ้านโนนหัวช้าง  - ร.ร.บ้านคำม่วมดงเย็น  -ร.ร.กู่สว่างสามัคคี  -ร.ร.ชุมชนบ้านบัวใหญ่ | 987,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) |  | | 987,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | 987,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | -นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่  -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | ทำให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมกับวัยและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้ | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | **2561**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการจัดซื้อชุดที่นอนส่วนกลางสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อลดค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองและเด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่าย | จัดซื้อที่นอนส่วนกลางสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000  งบอบต. |  | 20,000  งบอบต. | 20,000  งบอบต. | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและเด็กที่ด้อยโอกาสได้เรียนการช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่าย | ส่วนการศึกษาฯ |
|  |
| 14 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น | นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | 20,000  งบ อบต. |  | 20,000  งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น | ส่วนการศึกษาฯ |
| 15 | โครงการจัดซื้อพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทดแทนของเดิมที่ชำรุด | จัดซื้อพัดลมจำนวน  30 ตัว | 45,000  งบ อบต. |  | - | - | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่คลายร้อน | ส่วนการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 16 | ติดตั้งผ้าม่านภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวใหญ่ | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้มีผ้าม่านบังแดด | ติดตั้งผ้าม่านภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวใหญ่ | 50,000  งบ อบต. |  | | - | - | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่มีผ้าม่านบังแดด | ส่วนการศึกษาฯ |
| 17 | โครงการจัดหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม | เพื่อจัดหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมของห้องสมุดโรงเรียนกลุ่มบัวใหญ่ | ห้องสมุดโรงเรียน  กลุ่มบัวใหญ่ 5โรง | 30,000  งบอบต. |  | | 30,000  งบอบต. | 30,000  งบอบต. | เด็กนักเรียนโรงเรียนกลุ่มบัวใหญ่มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | นักเรียนมีนิสัยแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | ส่วนการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  | |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี พิธีทางศาสนา ที่สำคัญของท้องถิ่น และรัฐพิธีที่สำคัญของชาติ | เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี พิธีทางศาสนาที่สำคัญของท้องถิ่นและรัฐพิธีที่สำคัญของชาติ | วัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา และรัฐพิธี/อบต.บัวใหญ่ ม.1-17 | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17 ร่วมอนุรักษ์ประเพณี พิธีทางศาสนา ที่สำคัญของท้องถิ่น และรัฐพิธีที่สำคัญของชาติ | ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีที่สำคัญของชาติ ชุมชนมีความเข้มแข็ง | ส่วนการศึกษาฯ |
|  | |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน | จัดงานบุญบั้งไฟ จำนวน 1 ครั้ง | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17 ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี | ประเพณีบุญบั้งไฟได้รับการสืบสานให้คงอยู่ | ส่วนการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น | ประเพณีรดน้ำดำหัว  วันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ/  หมู่ที่1-17 | 150,000  งบ อบต. |  | | 150,000  งบ อบต. | 150,000  งบ อบต. | ประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุได้รับการสืบสานและคงอยู่ | ส่วน  การศึกษาฯ |
|  | |
| 4 | อุดหนุนกิจการกาชาดในงานเทศกาลงานไหม | เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้แก่ราษฎร  เพื่อเป็นการหารายได้ให้จังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้เจ็บป่วยตลอดจนช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ในจังหวัด  เพื่อผดุง รักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละเล่นพื้นเมืองของภาคอีสาน | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | 20,000  งบ อบต. |  | | 20,000  งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  -รักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละเล่นพื้นเมืองของภาคอีสาน | -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  -รักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละเล่นพื้นเมืองของภาคอีสาน | ส่วน  การศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อย | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน | อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีสรงกู่ประภาชัยให้บ้านนาคำน้อย | 20,000  งบ อบต. |  | | 20,000  งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | ประชาชนชาวตำบลบัวใหญ่ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสรงกู่ประภาชัย | ประเพณีสรงกู่ประภาชัยได้รับการสืบสานให้คงอยู่ | ส่วน  การศึกษาฯ |
|  | |
| 6 | โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน | จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา | 25,000  งบ อบต. |  | | 25,000  งบ อบต. | 25,000  งบ อบต. | ประชาชนชาวตำบลบัวใหญ่ร่วมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาได้รับการสืบสานให้คงอยู่ | ส่วน  การศึกษาฯ |
| 7 | โครงการถวายน้ำปานะในช่วงวันเข้าพรรษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน | วัดจำนวน 8 วัด | 20,000  งบ อบต. |  | | 20,000  งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม และประเพณี | ส่วน  การศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 8 | โครงการงานศพปลอดเหล้า | เพื่อเป็นการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นการลด ละ เลิก อบายมุขลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัด**งานศพ** | หมู่ที่ 1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | งานศพปลอดเหล้าและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิด | ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ไม่จำเป็นลงได้ | สำนักปลัด |
|  | |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์ตำบลบัวใหญ่ | เพื่อสนับสนุนงานโครงการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ | ปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง | 30,000  งบ อบต. |  | | 30,000  งบ อบต. | 30,000  งบ อบต. | การปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์ตำบลบัวใหญ่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและประสิทธิภาพการทำงานด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน | สำนักปลัด |
|  | |
|  | |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าแก่ประชาชนและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ | กิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันหมู่ 1-17 | 70,000  งบ อบต. |  | | 70,000  งบ อบต. | 70,000  งบ อบต. | สุนัขปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า | ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและประสิทธิภาพการทำงานด้านการป้องกันรักษา ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการ**ดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน** | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่ 1-17 | 255,000งบ อบต. |  | | 255,000งบ อบต. | 255,000งบ อบต. | การปฏิบัติงานของ อสม.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | คณะกรรมการ อสม.แต่ละหมู่บ้านมีงบประมาณในการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณสุข | สำนักปลัด |
|  | |
| 4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่ อบต.บัวใหญ่ | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่ อบต.บัวใหญ่/ตำบลบัวใหญ่ | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนได้รับบริการที่ดีจาก สปสช. | ประชาชนได้รับบริการที่ดีด้านสาธารณสุขผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวใหญ่ | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันยุงลาย | เพื่อซื้อวัสดุป้องกันยุงลาย | จัดซื้อวัสดุป้องกันยุงลาย | 100,000งบ อบต. |  | | 100,000งบ อบต. | 100,000งบ อบต. | วัสดุป้องกันยุงลาย | ประชาชนห่างไกลจากโรคภัยจากโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าแก่ประชาชนและป้องกันการเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ | กิจกรรมรณรงค์ สำรวจแหล่งชุกชุมยุงลาย พ่นหมอกควัน  หมู่ที่1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | โรคติดต่อจากยุงลดลง | ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและประสิทธิภาพการทำงานด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน | เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้างด้านการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียน | นักเรียนโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน  บัวใหญ่ | 100,000งบอบต. |  | | 100,000งบอบต. | 100,000งบอบต. | นักเรียนโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน  บัวใหญ่ | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ | ส่วน  การศึกษาฯ |
| 8 | อุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นศูนย์บริการทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ป่วยเอดส์ | กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อำเภอน้ำพอง | 45,000  งบอบต. |  | | 45,000  งบอบต. | 45,000  งบอบต. | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตอำเภอน้ำพองมีความพึงพอใจร้อยละ80 | ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและประสิทธิภาพการทำงานด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ | จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพจำนวน 1 คัน | 1,000,000  งบ อบต. |  | | 1,000,000  งบ อบต. | 1,000,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | มีรถยนต์กู้ชีพไว้สำหรับบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีบัวใหญ่เกมส์ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบัวใหญ่เกมส์ | 150,000  งบอบต. |  | | 150,000  งบอบต. | 150,000  งบอบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงปราศจากโรค | ส่วน  การศึกษาฯ |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพองโครงการน้ำพองเกมส์ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และสร้างภูมิคุมกันต้านยาเสพติด | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพองเกมส์ ครั้งที่ 20 | 20,000  งบอบต. |  | | 20,000  งบอบต. | 20,000  งบอบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและสุขภาพ | ส่วน  การศึกษาฯ |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสำหรับเด็ก | 50,000  งบอบต. |  | | 50,000  งบอบต. | 50,000  งบอบต. | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | ส่วน  การศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | เพื่ออุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | กลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | 30,000  งบอบต. |  | | 30,000  งบอบต. | 30,000  งบอบต. | เด็กนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | ส่วน  การศึกษาฯ |
| 5 | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลบัวใหญ่ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่และสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด | สนับสนุนการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้ำพองเกมส์ | 150,000  งบอบต. |  | | 150,000  งบอบต. | 150,000  งบอบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดสุขภาพอนามัยแข็งแรง |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย | จัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 | 100,000  งบอบต. |  | | 100,000  งบอบต. | 100,000  งบอบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | ส่วน  การศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน  **หมู่6**  **(หมู่ที่ 6)** | เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย | ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬา หมู่ที่6 | - |  | | - | 760,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่6 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน  **หมู่12**  **(หมู่ที่ 12)** | เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย | ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬา หมู่ที่12 | - |  | | - | 700,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่12 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน  **หมู่15**  **(หมู่ที่ 15)** | เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย | ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬา หมู่ที่15 | - |  | | - | 700,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่15 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  **(หมู่ที่ 1)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 130 เมตร | 260,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายประมวลศิริวงศ์ ถึง สี่แยกบ้านนางบัวพันธ์ **(หมู่ที่ 1)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 280 เมตร | - |  | | 395,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1  **(หมู่ที่ 1)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ยาว 1,500 กม.  กว้าง 3 ม. | - |  | | - | 130,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 4 | โครงการวางท่อคอนกรีตจากคลองชลประทานถึงวัดกู่ประภาชัย  **(หมู่ที่ 1)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ท่อระบายน้ำขนาด  Ø 0.40เมตร  ความยาว 350เมตร | - |  | | - | 493,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตสายนานางสมบูรณ์ถึงนานายประเวส  **(หมู่ที่ 1)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ท่อคอนกรีต ขนาด40x100  ยาว 160 เมตร | - |  | | - | 225,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายศาลาประชาคม ถึง บ้านนายสมจิตร เพ็งวงษา **(หมู่ที่ 2)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 200 เมตร | 281,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านรักชาติ ถึง อบต. บัวใหญ่ **(หมู่ที่ 2)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  5 เมตร  ยาว 400 เมตร | - |  | | 1,000,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสายบ้านนางเฉลียว ชาตะบุตร ถึงหนองสระวัดบ้านรักชาติ**(หมู่ที่ 2)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ยาว 300 ม.  พร้อมฝาปิด | - |  | | - | 422,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 9 | โครงการปรับซ่อมแซมถนนลูกรัง **(หมู่ที่ 3)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 3,000 ม. | - |  | | - | 340,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสุบรร ถึงหมู่ที่ 16  **(หมู่ที่ 3)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร | - |  | | - | 200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนสาย ถนนรพช.ถึงแนวเขตทหาร **(หมู่ที่ 3)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,000 ม. ใช้วัสดุลูกรัง เคลียลิ่งอัดบด | - |  | | - | 190,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 12 | โครงการขยายไหล่ทาง สายหน้าบ้านนายบรรยงค์ ถึง บ้านนางอรุณ  **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง  ยาว 500 เมตร | 200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 13 | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าออกหมู่บ้าน **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อประชาสัมพันธ์และบ่งบอกถึงแนวเขตของบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าออกหมู่บ้าน จำนวน 1 ซุ้ม  (ตามแบบ อบต.บัวใหญ่) | 200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ประชาชนหมู่ที่4 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับทราบและ บ่งบอกแนวเขตของบ้านบัวใหญ่หมู่ที่4 | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายบ้านนางเคนสังข์ ถึง บ้านนางบานเย็น  **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ยาว 300 ม.  พร้อมฝาปิด | - |  | | - | 422,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิมิตร ภูคบดี  **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 70 เมตร | - |  | | - | 140,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทวี คณะวาปี  **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 60 เมตร | - |  | | - | 120,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 17 | โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก  **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนและผู้ที่ผ่านสัญจรไปมา | จำนวน 5 ฝา | - |  | | - | 20,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคำดี คณะวาปีถึงบ้านนางยม ดวงไกรแฝง **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 3 เมตร  ยาว 50 เมตร | - |  | | - | 75,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 19 | โครงการขยายไหล่ทาง สายหน้าบ้านนางนวรัตน์ ถึงบ้านนางปรียา ชินวัง  **(หมู่ที่ 4)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง  ยาว 100 เมตร | - |  | | - | 200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 20 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายถนนเส้นทางลงบ้านโนนหัวช้าง  **(หมู่ที่ 5)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 800 เมตร สองฝั่งถนน | 3,137,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงสีชุมชน ถึงแยกทางลงบ้านโนนหัวช้าง  **(หมู่ที่ 5)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 250 เมตร | - |  | | - | 500,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายบ้านนายทองห้าว ถึง บ้านนางศิริรัฐ ศรีชนะ  **(หมู่ที่ 5)** | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ  ความยาว150 ม.พร้อมฝาปิด | - | - | | - | 211,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | **2561**  **(บาท)** |
| 23 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายอุทิศ ต้นกันยาถึงบ่อน้ำตื่น  **(หมู่ที่ 6)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.30เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 80 เมตร | 90,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนสายสายบ้านนางน้อยถึงถึงบ่อน้ำตื่น  **(หมู่ที่ 6)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 700 ม. ใช้วัสดุลูกรัง เคลียลิ่งอัดบด | - |  | - | 180,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ ถึงสามแยกสนามบิน **(หมู่ที่ 6**) | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร | - |  | - | 1,600,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองน้ำเกลี้ยง ถึง ถนนสายน้ำพองขอนแก่น  (หมู่ที่ 7) | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 10 เมตร | - |  | | 20,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางนันทา คมขำถึงสามแยกหมู่ที่ 6  **(หมู่ที่ 7)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 20 เมตร | - |  | | 40,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนสายน้ำพอง ถึงบ้านนางกัณหา  **(หมู่ที่ 7)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร | - |  | | 200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายบ้านนายสุวัฒน์ ถึงหนองโศกน้ำเกลี้ยง  **(หมู่ที่ 7)** | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร | - |  | | - | 588,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | มีร่องระบายน้ำทิ้งที่ถูกสุขอนามัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | กองช่าง |
| 30 | โครงการบุกเบิกถนนหนองโศกน้ำเกลี้ยงถึงป่าชุมชนหมู่9(หมู่ที่ 7) | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทาง 500 ม.  ใช้วัสดุลูกรัง | - |  | | - | 120,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 31 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 8  (หมู่ที่8) | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 200 เมตร | 281,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 32 | โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วย  **(หมู่ที่8)** | เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ซ่อมแซม  สะพาน ไม้ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 12 ม.  ตามแบบอบต.บัวใหญ่ | - |  | | 150,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีสะพานที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 33 | โครงการบุกเบิกถนนสายลำห้วยทราย  (หมู่ที่ 8) | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,000 ม.  ใช้วัสดุลูกรัง | - |  | | - | 160,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 34 | โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหมียง  (หมู่ที่8) | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ซ่อมเปลี่ยนท่อขนาด Ø0.120 เมตรยาว 5 เมตร | 30,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายสมเดช แยงคำ ถึงบ้าน นายบัวพัน ขันแข็ง  **(หมู่ที่ 9)** | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 200 เมตร | 281,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบุญส่งถึงโรงปุ๋ย  (หมู่ที่ 9) | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง5 เมตร  ยาว 150 เมตร | - |  | | 375,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | **2561**  **(บาท)** |
| 37 | โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านนายสมชัย ถึง ทางไปบ้านเหล่าใหญ่ **(หมู่ที่9)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 3,000 ม. ใช้วัสดุลูกรัง เคลียลิ่งอัดบด | - |  | - | 450,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 38 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางสุภา ถึงบ้านนายคำพันธ์  **(หมู่ที่ 10)** | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.30 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 106 เมตร | 117,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 39 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่10 **(หมู่ที่10)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 800 ม. ใช้วัสดุลูกรัง เคลียลิ่งอัดบด | - |  | 180,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนนายอินทรีย์ ถึงบ้านนายสมบัติ  **(หมู่ที่ 10)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 839 เมตร | - |  | | 1,678,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย  **(หมู่ที่ 10)** | เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. ตามแบบอบต.บัวใหญ่ | - |  | | - | 700,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีสะพานที่ได้มาตรฐานใช้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนปู่ตา  **(หมู่ที่ 11)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 300 ม. | - |  | | 80,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  **(หมู่ที่ 11)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 3ม. ระยะทาง 250 ม. | - |  | | 100,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 44 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนางศิรินภาถึงหน้าบ้านนางอุไร  **(หมู่ที่ 11)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.60 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 100 เมตร | - |  | | - | 196,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระน้ำหมู่ 11  **(หมู่ที่ 11)** | เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 200 เมตร | - |  | | - | 250,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 46 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนางศิรินภาถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ คำมูลมาต**ย์**  **(หมู่ที่ 12)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 800 เมตร | 1,126,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 47 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้ารร.บ้านโนนหัวช้าง ถึง หน้าบ้านนายกองสิน  **(หมู่ที่ 13)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 750 เมตร | 1,056,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่อคำโจม ถึง บ้านพ่ออาด  **(หมู่ที่ 13)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 25 เมตร | - |  | | 43,750  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 49 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย คลองชล4R  **(หมู่ที่ 13)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ยาว 1.8 กม.  กว้าง 5 เมตร | - |  | | 250,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 50 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน  **(หมู่ที่ 13**) | เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง4 ม.  ยาว 20 ม.  ตามแบบอบต.บัวใหญ่ | - |  | | - | 1,200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีสะพานที่ได้มาตรฐานใช้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่อบุญหนาถึงบ้านพ่อทองสา  **(หมู่ที่ 13)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 3 เมตร  ยาว 80 เมตร | - |  | | - | 120,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านยายจันทร์ศรี  **(หมู่ที่ 13)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 50 เมตร | - |  | | - | 87,500  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 53 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายสี่แยกศาลาประชาคม ถึง บ้านพ่อสีทา  **(หมู่ที่14)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 70 เมตร | 100,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 53 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านพ่อสาคร ปัญญายาว ถึงบ้านพ่อชัยยุทธ  **(หมู่ที่14)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 100 เมตร | 140,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 54 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวน้อย -แม่ซัด  **(หมู่ที่ 14)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ยาว 3,000 ม.  กว้าง4 ม. | - |  | | 338,400  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 55 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวน้อย -3R  **(หมู่ที่ 14)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ยาว 1,500 ม.  กว้าง 4 ม. | - |  | | - | 169,200  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายประมวล ถึงหน้าบ้านแม่หนูเลี้ยง  **(หมู่ที่ 14)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 3 เมตร  ยาว 50 เมตร | - |  | | - | 75,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนันท์ ทองสัน ถึง บ้านนายสัมฤทธิ์ คำสมบูรณ์  **(หมู่ที่ 14)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 3 เมตร  ยาว 80 เมตร | - |  | | - | 120,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 58 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางนาลจันทร์ ถึง หน้าโรงสีชุมชน  **(หมู่ที่15)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 500 เมตร | 704,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 59 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดกู่ประภาชัย  **(หมู่ที่15)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 300 เมตร | 422,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | |  | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 60 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ .สายรอบหมู่บ้านนาคำน้อย  **(หมู่ที่15)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ยาว100ม.พร้อมฝาปิด  กว้าง 2,000 ม. | - |  | | - | 196,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 61 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย รอบโนนยาง  **(หมู่ที่ 15)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 800 ม. ใช้วัสดุลูกรัง | - |  | | - | 120,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 62 | โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานบ้านนาคำน้อยถึงสะพานบ้านโนนหัวช้าง  **(หมู่ที่15)** | เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 800 ม. ใช้วัสดุลูกรัง เคลียลิ่งอัดบด | - |  | | - | 100,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีสะพานที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 63 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายสากล ถึง บ้านนางสมควร  **(หมู่ที่ 16)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 150 เมตร | 211,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 64 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนางคำมา ถึง ถึงบ้านนายบุญทัน คำมี  **(หมู่ที่ 16)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 140 เมตร | 197,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมควร ศรีเชียงสา ถึง สามแยกถนนลาดยาง  **(หมู่ที่ 16)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร | - |  | | 200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |
| 66 | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าออกหมู่บ้าน  **(หมู่ที่ 16)** | เพื่อประชาสัมพันธ์และบ่งบอกถึงแนวเขตของบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 16 | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าออกหมู่บ้าน จำนวน 1 ซุ้ม  (ตามแบบ อบต.บัวใหญ่) | - |  | | 200,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | ซุ้มประตูเข้าออกหมู่บ้าน | ประชาชนได้รับทราบและ บ่งบอกแนวเขตของบ้านบัวใหญ่หมู่ที่ 16 | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 67 | โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายโกศล ต้นกันยา ถึงศาลาประชาคม  **(หมู่ที่ 17)** | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 150 เมตร | 211,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสน ถึงบ้านนางสมภาร คณะวาปี  **(หมู่ที่ 17)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร  ยาว 50 เมตร | - |  | | 100,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 69 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย คลองชลประทานถึงนานายประยูร  **(หมู่ที่ 17)** | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ยาว 1500 กม.  กว้าง 4 เมตร | - |  | | - | 169,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถคมนาคมทางบกโดยสะดวกปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับชุมชนน่าอยู่ | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตราฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบ | สมาชิก อปพร ตำบลบัวใหญ่ จำนวน  100 คน | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | สมาชิก อปพร ตำบลบัวใหญ่ จำนวน  100 คน | การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมาในการเดินทางในช่วงเทศกาล | 1.ประชาชนที่ใช้ถนนในช่วงเทศกาล  2.ผู้สัญจรผ่านไปมาในตำบล บัวใหญ่ | 160,000งบ อบต. |  | | 160,000  งบ อบต. | 160,000  งบ อบต. | เกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง | ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตราฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจัดซื้อรถดับเพลิงจำนวน  1 คัน | - |  | | - | 1,100,000  งบ อบต. | รถดับเพลิง 1คัน | บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอัคคีภัยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ชีพ กู้ภัย | เพื่อจัดอบรม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ชีพ กู้ภัย | สมาชิกทีมกู้ชีพ กู้ภัย  จำนวน 20 คน | 80,000  งบ อบต. |  | | 80,000  งบ อบต. | 80,000  งบ อบต. | สมาชิกทีมกู้ชีพ กู้ภัย  จำนวน 20 คน | อบต.บัวใหญ่มีทีมกู้ชีพกู้ภัยไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุได้ทันเวลาถูกต้องตามหลักการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.3** พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการสร้างรั้วเหล็กดัดกั้นด้านหน้าศาลาประชาคม  หมู่ที่7 | เพื่อรักษาทรัพย์สินของหมู่ที่7 และป้องกันการงัดแงะ | ก่อสร้างรั้วเหล็กความสูง 2 เมตร  ยาว 30 เมตร | 100,000  งบ.อบต. |  | | - | - | รั้วเหล็กดัด | ทรัพย์สินของหมู่ที่7 มีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ | 150,000งบ อบต. |  | | 150,000งบ อบต. | 150,000งบ อบต. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 3 | อุดหนุนสถานีตำรวจอำเภอน้ำพอง | เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ | สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง | 20,000  งบ อบต. |  | | 20,000  งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | ปัญหาสังคมลดน้อยลง | ลดปัญหาสังคมในด้านต่างๆลง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณอย่างทั่วถึงมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ 1-17 | 1,000,000งบ อบต. |  | | 1,000,000งบ อบต. | 1,000,000งบ อบต. | -แนวไฟฟ้าสาธารณเพิ่มขึ้น  จำนวนอาชญากรรมลดลง | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -มีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.3** พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 5 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ | หมู่ที่ 1-17 | 500,000งบ อบต. |  | | 500,000งบ อบต. | 500,000งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่1-17 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.4** พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำพอง  (สต.สอ.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอ | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | 70,000  งบ อบต. |  | | 70,000  งบ อบต. | 70,000  งบ อบต. | ประชาชนชาวตำบลบัวใหญ่มีความพึงพอใจร้อยละ80 | ประชาชนในเขตอำเภอน้ำพองห่างไกลยาเสพย์ติด | สำนักปลัด |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (สต.สจ.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | 20,000  งบ อบต. |  | | 20,000  งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | ประชาชนชาวตำบลบัวใหญ่มีความพึงพอใจร้อยละ80 | ประชาชนในเขตอำเภอน้ำพองห่างไกลยาเสพย์ติด | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการเยาวชนต้นแบบสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข | เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติด | นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม และเยาวชนประชาชน หมู่ 1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | เยาวชนประชาชน  หมู่ 1-17มีความพึงพอใจร้อยละ80 | เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.4** พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  บัวใหญ่ หมู่ที่ 1-17 | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | เยาวชนมีความรู้รู้เรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้นลดการติดยาเสพติดลง | เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด | สำนักงานปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

**แนวทางการพัฒนา 2.5** พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาปรางค์กู่ประภาชัย | พิพิธภันฑ์กู่ประภาชัย | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ปรางค์กู่ประภาชัยมีสภาพที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว | ส่วนการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน**

**แนวทางการพัฒนา 3.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน | เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นรองรับความต้องการของตลาดและสร้างรายได้เพิ่ม | กลุ่มอาชีพในเขตตำบลบัวใหญ่  หมู่ที่1-17 | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สร้างรายได้เพิ่มแก่กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น กลุ่มองค์กรอาชีพมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดหาพันธุ์ปลา | เพื่อจัดหาพันธุ์ปลาแก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลา | กลุ่มเลี้ยงปลา  หมู่ที่ 1-17 | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชนในท้องถิ่น | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน**

**แนวทางการพัฒนา 3.2** สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 17 หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือที่ถูกทอดทิ้ง  เดือนละ 600-1,000 บาท และตามนโยบายของรัฐบาล | 10,710,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) |  | | 10,710,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | 10,710,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสร้างขวัญกำลัง | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้พิการ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน 17หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในระดับรุนแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และประกอบอาชีพการงานได้ในตำบลบัวใหญ่ เดือนละ ๕๐๐.- บาท และตามนโยบายของรัฐบาล | 2,150,400( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ |  | | 2,150,400( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ | 2,150,400( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ | ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้พิการได้รับการสวัสดิการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสร้างขวัญกำลัง | สำนักงานปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน**

**แนวทางการพัฒนา 3.2** สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17 หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ H.I.V. และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบัวใหญ่ เดือนละ ๕๐๐.-บาท | 42,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) |  | | 42,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | 42,000  ( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ ) | ผู้ป่วยเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสวัสดิการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสร้างขวัญกำลัง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ | ผู้สูงอายุ หมู่ 1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน**

**แนวทางการพัฒนา 3.2** สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | **2561**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนเองพึงได้ | ผู้พิการ หมู่ 1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้พิการหรือผู้ที่ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้พิการ | สำนักปลัด |
| 6 | สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวยากจน | เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งครอบครัวยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวยากจน ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่  หมู่ 1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวยากจน ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและได้รับการดูแลจากสังคม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน**

**แนวทางการพัฒนา 3.4** ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการอุดหนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวใหญ่(สัจจะออมทรัพย์วันละ 1 บาท) | -เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  -เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกได้มีสวัสดิการและคุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรม | ประชาชนในตำบลบัวใหญ่ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | -องค์กรเครือข่ายขององค์กรชุมชนมีระบบการบริหารจัดการงานคนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  -เพื่อให้เกิดความรักความ  สามัคคีในชุมชนและสังคม | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฏีใหม่เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงเศรษฐกิจแบบพอเพียง | หมู่บ้านตัวอย่างในตำบลบัวใหญ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ หมู่ | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000  งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนตำบลตำบลบัวใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ประชาชนมีอาหารที่ปลอดภัยตามฤดูกาล มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน**

**แนวทางการพัฒนา 3.5** พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเกษตรฝึกอบรมให้ชุมชน | ฝึกอบรมเกษตรกรและขยายผลให้ครอบคลุมทั้งตำบลบัวใหญ่ | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ศูนย์ฯมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้น | ศูนย์มีการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวในการดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืช(ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย) | เพื่อเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตและมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช | ฝึกอบรมเกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรหมู่ที่ 1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ลดต้นทุนในการทำเกษตร | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรกรรม | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการบริหารจัดการโรคศัตรูพืช | จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำการเกษตรในด้านศัตรูพืช | เกษตรกร หมู่ที่ 1-17 | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ศัตรูพืชลดลง | เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.1** สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปลูกป่าชุมชน **หมู่ 9,10** | เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนและรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ | - พื้นที่ป่าชุมชน ใน หมู่ 9,10  - วางแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน  -ปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชน | - |  | | - | 100,000  งบ อบต. | ป่าชุมชนหมู่ที่9และ10 มีความอุดมสมบูรณ์ | ป่าชุมชนในพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกและรักษาป่าชุมชน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อปวงชนชาวไทย | เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปลูกต้นไม้ยืนต้นในส่วนราชการ/ที่สาธารณะ/ในเขต อบต.บัวใหญ่ | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ป่าชุมชนในเขตตำบลบัวใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ | ท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ | เพื่อรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ให้มีแนวเขตที่ชัดเจน | เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 20,000  งบ อบต. |  | | 20,000งบ อบต. | 20,000  งบ อบต. | มีการจัดสรรการใช้พื้นที่ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น | มีแนวเขตที่จัดเจน เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะร่วมกัน | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปกรและบริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการขุดลอกหนองเทาซำแฮด  (หมู่ที่1) | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกหนองเทาซำแฮด พื้นที่ 7 ไร่ | - |  | | - | 850,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 1มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
|  | |
| 2 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเม็ก **(หมู่ที่ 2)** | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเม็ก ตามแบบแปลนของ อบต.บัวใหญ่ | - |  | | 900,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ |  |
| 3 | โครงการขุดลอกลำห้วยเม็ก  **(หมู่ที่ 2)** | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด | ขุดลอกลำห้วยเม็ก ตามที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่ อบต.บัวใหญ่ออกสำรวจและก่อนดำเนินการ | - |  | | - | 3,000,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี |  |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปกรและบริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  | |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  **(หมู่ที่ 3)** | เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบของ อบต.บัวใหญ่ | 1,999,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเม็ก  (หมู่ที่ 3) | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นสายลำห้วยเม็กหมู่ที่ 3 ตามแบบแผนของ อบต.บัวใหญ่ | - |  | | 900,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  **(หมู่ที่ 6)** | เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบของ อบต.บัวใหญ่ | 1,999,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปกรและบริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการขุดลอกบ่อน้ำตื้นวังยอยไฮ  **(หมู่ที่ 6)** | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด | ขุดลอกลำห้วย ตามที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่ อบต.บัวใหญ่ออกสำรวจและก่อนดำเนินการ | - |  | | - | 1,000,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี | กองช่าง |
| 8 | โครงการขุดลอกหนองบึงกลาง  (หนองโศกน้ำเกลี้ยง)  **(หมู่ที่7)** | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด | ขุดลอกหนองบึงกลาง(หนองโศกน้ำเกลี้ยง) ตามที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่ อบต.บัวใหญ่ออกสำรวจและก่อนดำเนินการ | - |  | | 1,000,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | - | ประชาชนหมู่ที่ 7 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปกรและบริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสาธารณะ(หนองโศกน้ำเกลี้ยง)  (หมู่ที่7) | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย | ปรับปรุงภูมิทัศรอบ(หนองโศกน้ำเกลี้ยง) | - |  | | - | 800,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 7 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน และเป็นสถานที่ออกกำลังกายออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 10 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  (**หมู่ที่11)** | เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตามแบบของ อบต.บัวใหญ่ | 700,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น |  | | - | - | ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 11 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายนาพ่อทรายถึงนาพ่อสวัสดิ์  **(หมู่ที่ 13)** | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างๆเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด | คลองชลประทานระยะทาง 3,500 เมตร | - |  | | - | 2,000,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 13 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปกรและบริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการขุดลอกหนองแวงปืน  **(หมู่ที12)** | เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง และเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรก่อให้เกิดรายได้ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น | หนอแวงปืน | - |  | | - | 1,500,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 12 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี | กองช่าง |
| 13 | โครงการวางท่อเมนต์น้ำประปารอบหมู่บ้าน  (หมู่ที่17) | เพื่อวางท่อเมนต์น้ำประปารอบหมู่บ้าน | วางท่อเมนต์ตามแบบของอบต.บัวใหญ่ | - |  | | - | 900,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 17 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.3** สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการเช่าพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ | บ่อขยะเทศบาลเมืองกระนวน | 150,000  งบ อบต. |  | | 150,000งบ อบต. | 150,000  งบ อบต. | อบต.บัวใหญ่ปราศจากขยะประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ80 | องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่มีสถานที่ทิ้งขยะอย่างถูกหลักสุขอนามัย | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการคัดแยกขยะ | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ | ประชาชน หมู่ที่ 1-17 จำนวน200 คน | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | การจัดเก็บขยะทำได้ง่ายขึ้น | ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน  สร้างพลังสามัคคี สร้างรายได้เสริม | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา 4.4** เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสม

แต่ละพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  | |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับการผลิตพืช | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำปุ๋ยสั่งตัด | ประชาชน หมู่ 1-17 | 100,000  งบ อบต. |  | | 100,000งบ อบต. | 100,000  งบ อบต. | ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น | ลดต้นทุนการผลิตพืชและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2560)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 1 | โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  **(หมู่ที่ 9)** | เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | - |  | | - | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  (**หมู่ที่ 10)** | เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | - |  | | - | 100,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 10 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  (**หมู่ที่ 13)** | เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | - |  | | - | 50,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 13 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | กองช่าง |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | **2561**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ อบต.บัวใหญ่ | เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้ผู้สนใจทราบและเป็นช่องทางการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน | เช่าพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซด์ของ อบต. | 10,000  งบ อบต. |  | 10,000  งบ อบต. | 10,000  งบ อบต. | ผู้สนใจทราบและเป็นช่องทางการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ80 | หน่วยงานอื่นและประชาชนผู้สนใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |
| 5 | อุดหนุน อบต.พังทุย โครงการสำหรับศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร อบต.ระดับอำเภอ | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส | อุดหนุนการดำเนินงาน/อุดหนุนการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | 30,000  งบ อบต. |  | 30,000  งบ อบต. | 30,000  งบ อบต. | มีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างที่พร้อมบริการ | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีผู้ดูแลสามรถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต | เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต | ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่และระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 100,000  งบ อบต. |  | - | - | ระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตของอบต.มีความเร็วที่ดีในการใช้งานระบบอิเตอร์เน็ต | องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่มีระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยและระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา 5.2** พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ให้แก่บุคลากรของท้องที่-ท้องถิ่นผุ้นำชุมชน | เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล | พนง./ลูกจ้าง/คณะผู้บริหาร/  ส.อบต./ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น | 300,000  งบ อบต. |  | | 300,000งบ อบต. | 300,000งบ อบต. | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานลูกจ้าง มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล | -สำนักงานปลัด  -กองคลัง  -กองช่าง  -ส่วนการศึกษาฯ |
| 2 | โครงการส่งเสริมให้ พนง./ลูกจ้าง/คณะผู้บริหาร/ส.อบต./ผู้นำท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้  พนง./ลูกจ้าง/คณะผู้บริหาร/  ส.อบต./ผู้นำท้องถิ่น | พนง./ลูกจ้าง/คณะผู้บริหาร/  ส.อบต./ผู้นำท้องถิ่น | 300,000  งบ อบต. |  | | 300,000งบ อบต. | 300,000งบ อบต. | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานลูกจ้าง มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | พนง./ลูกจ้าง/คณะผู้บริหาร/ส.อบต./ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงาน | -สำนักงานปลัด  -กองคลัง  -กองช่าง  -ส่วนการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา 5.2** พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
|  |  | |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | จัดอบรมและส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 18,000  งบ อบต. |  | | 18,000  งบ อบต. | 18,000  งบ อบต. | ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | ส่วนการ  ศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา 5.5** ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน  (หมู่ที่16) | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 16 เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมของประชาชนหมู่ที่ 16 เช่นการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน | ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 16 | - |  | | - | 500,000  งบ อบต.และหน่วยงานอื่น | ประชาชนหมู่ที่ 16 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนหมู่ที่16 มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้อย่างปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง | กองช่าง |
| 2 | โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่าง | ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการเลือกตั้งระดับต่างๆ/อบต.บัวใหญ่ | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น | ท้องถิ่นมีผู้บริหารและสมาชิกสภาที่เป้นไปตามระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 6**

**รายละเอียดโครงการพัฒนาในปี (2559– 2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา 5.5** ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** |
| **2559**  **(บาท)** |  | **2560**  **(บาท)** | | **2561**  **(บาท)** |
| 3 | โครงการ อบต.  บัวใหญ่พบประชาชน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. | จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ อบต.การออกหน่วยบริการ กิจกรรมนันทนาการเวทีแสดงความคิดเห็น | 50,000  งบ อบต. |  | | 50,000  งบ อบต. | 50,000  งบ อบต. | ประชาชนหมู่ที่ 1-17 มีความพึงพอใจร้อยละ 80 | กิจการท้องถิ่นมีความโปร่งใสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านตำบลอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการจัดการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตรวจสอบการดำเนินกิจการท้องถิ่นและเสริมสร้างกิจการบ้านเมืองที่ดี | หมู่ 1-17 | 10,000  งบ อบต. |  | | 10,000  งบ อบต. | 10,000  งบ อบต. | แผนพัฒนาสามปีครบถ้วนสมบูรณ์ | กิจการท้องถิ่นมีความโปร่งใสประชาชนมีความเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | สำนักงานปลัด |

**การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบัติ**

**การติดตามและประเมินผลการทำแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบัติ**

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 38 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ทราบว่ามีการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติหรือไม่

2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมถูกต้องตามลักษณะงานหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับหรือไม่

3. เพื่อใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติของส่วนงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไป

4. เพื่อประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด

**องค์ประกอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล** การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. นางเพ็งจันทร์ สุวรรณ์แวง สมชิกสภา อบต.บัวใหญ่ กรรมการ

2. นางพัชณี ไชยสัจ สมาชิกสภา อบต.บัวใหญ่ กรรมการ

3. นายนิคม บึงอ้อ สมาชิกสภา อบต.บัวใหญ่ กรรมการ

4. นายคำร้อย ต้นกันยา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ

5. นายจำรอง แสนสิงห์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ

6. นายโสภัณ บัวใหญ่รักษา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

7. นางศิริรัฐ ศรีชนะ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

8. นางสาวไข่มุก พรจำศิล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

9. นายแทนบุญ นามมนตรี หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

10. นายทอง ศรีละวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

11. นายทองพูล ศรีละวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

**ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร โดยให้คณะกรรมการ เลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

**วิธีการติดตามผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ**

1) การกำหนดขั้นตอนในการติดตามการประเมินผล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน - จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ - การกำหนดกิจกรรมหลัก เวลา ประมาณการค่าใช้จ่าย - จัดทำตารางการติดตามและควบคุมแผนงาน/โครงการ

2) การติดตามและควบคุมโครงการ เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานจริงในด้านระยะเวลา และค่าใช้จ่ายว่าตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 3) การรายงานผลนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามโครงการ ปัญหา อุปสรรคที่พบให้ผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**วิธีการประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ**

การประเมินระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ สามารถประเมินได้ 3 ระดับ คือ

1) ผลผลิต เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาในเรื่อง เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพึงพอใจของประชาชน

2) ผลลัพธ์ เป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่เกิดแก่กลุ่มเป้าหมาย ว่าตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเสมอภาค และความเป็นธรรมหรือไม่

3) ผลลัพธ์สุดท้าย เป็นการประเมินว่าผลของแผนงาน/โครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์จากส่วนรวม

**การติดตามและประเมินผล**

1. ติดตามและตรวจสอบว่าได้มีการนำแผนพัฒนาไปใช้ประโยชน์ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่โดยตรวจสอบกับข้อบัญญัติและแผนปฏิบัติประจำปี

2. ติดตามและตรวจสอบว่าโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือไม่ โดยตรวจสอบจากระเบียบกฎหมายที่ใช้บังคับกับท้องถิ่น

3. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความพึงพอใจของประชาชน ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ

4. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติต่อหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง