รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

*******************************************

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.บัวใหญ่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บัวใหญ่ 
    "พัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้น่าอยู่ มุ่งสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ด้วยการบริหารจัดการที่ดี"

ข. พันธกิจ ของอบต.บัวใหญ่ 
1.พัฒนาตำบลบัวใหญ่ให้น่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3.สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมตลอดจนความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.การส่งเสริมการศึกษาการศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการสาธารณสุขของประชาชน 
5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บัวใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้

5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
        1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
        2. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน
        3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
        4. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร
        5.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
        1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
        2.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
        3.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
        4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
        5.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

    ยุทธศาสตร์ที่ 3: การแก้ไขปัญหาความยากจน
        1.เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน
        2.สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
        3.สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต
        4.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        5.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

    ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
        1.สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร
        2.พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค
        3.สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม
        4.เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

    ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
        1.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
        2.พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
        3.พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
        4.พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าที่ให้มีขีดในการปฏิบัติราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
        5.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.บัวใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  80  โครงการ งบประมาณ  24,973,580.00  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 34 | 19,327,518.00 |
| ยุทธศาสตร์ที 2 : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 28 | 3,490,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การแก้ไขปัญหาความยากจน | 6 | 255,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1 | 30,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | 11 | 1,170,000.00 |
| รวม | 80 | 24,272,518.00 |

การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.บัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จำนวนเงิน 22,452,518 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงิน 20,877,041 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 23 | 17,893,984.84 | 23 | 17,704,976.02 |
| ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 18 | 3,159,215.30 | 17 | 2,853,215.30 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 112,800.00 | 4 | 112,800.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | 5 | 206,049.80 | 5 | 206,049.80 |
| รวม | 50 | 21,372,049.94 | 49 | 20,877,041.12 |

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

- อบต.บัวใหญ่ น้ำพอง จ.ขอนแก่น

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด (พ.ศ.2563) |  | อนุมัติงบประมาณ |  | คิดเป็น ร้อยละ | การเบิกจ่าย |  | คิดเป็น ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 52 | 20,007,601.00 | 34 | 19,327,518.00 | 79.63 | 23 | 17,704,976.02 | 84.81 |
| ยุทธศาสตร์ที 2: การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 78 | 54,189,900.00 | 28 | 3,490,000.00 | 14.38 | 17 | 2,853,215.30 | 13.67 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3: การแก้ไขปัญหาความยากจน | 15 | 1,290,000.00 | 6 | 255,000.00 | 1.05 | 4 | 112,800.00 | 0.54 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 8 | 8,900,000.00 | 1 | 30,000.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | 14 | 1,880,000.00 | 11 | 1,170,000.00 | 4.82 | 5 | 206,049.80 | 0.99 |
| รวม | 167 | 86,267,501.00 | 80 | 24,272,518.00 | 100.00 | 49 | 20,877,041.12 | 100.00 |

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การอนุมัติงบประมาณ

- โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน  80  โครงการ

- โครงการจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  จำนวน  23  โครงการ

รวม   103  โครงการ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 167 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.68

การเบิกจ่ายงบประมาณ

- โครงการเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จำนวน  49  โครงการ

- โครงการเบิกจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน  14 โครงการ

รวมทั้งสิ้น  จำนวน  63  โครงการ   คิดเป็นการเบิกจ่ายได้ร้อยละ  61.17

- โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ  จำนวน  40  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   38.83